## CB-14-1
CB-14-1 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA)
| ขั้นตอน | ผู้รับจ้าง | โครงการฯ | โครงการ/ผู้รับจ้าง/ผู้ตรวจสอบ | ผู้ตรวจ | โครงการฯ/คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบงานอำนวยความปลอดภัยของ สฐ. | โครงการฯ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ตรวจสอบ | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | เสนอแผนอำนวยความปลอดภัยพร้อมกับบุคลากรที่ผ่านการอบรม | [7 empty] | 10 วัน
2 | พิจารณาและตรวจสอบ | [7 empty] | 20 วัน
3 | ประชุมวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในสนามพร้อมกำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน (Check List ปัญหา สาเหตุ วิธีป้องกัน พร้อมภาพประกอบ) และให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนอำนวยความปลอดภัย | [7 empty] | 2 วัน
4 | ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามแผนปฏิบัติงาน | [7 empty] | 25 วัน
5 | ตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำวัน | [7 empty] | 3-4 วัน
6 | ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข | [7 empty] | 1 วัน
7 | รายงานผลการตรวจสอบตาม Check List พร้อมรูปภาพของแต่ละพื้นที่ทำงาน | [6 empty] | รายงานผลการตรวจสอบ
8 | แจ้งผู้รับจ้างให้ระงับการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวและรายงานให้ผู้ควบคุมงานของ ทล. รับทราบ พร้อมกับทำรายงานสาเหตุของความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น
9 | พิจารณา/ประเมินและแนะนำการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
10 | พิจารณา
11 | เสนอยกเลิกสัญญาตามระเบียบพัสดุ | [6 empty] | สัญญา
12 | รวบรวมและจัดทำรายงานสรุป
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
แก้ไข
ไม่แก้ไข
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่แก้ไข
แก้ไข