## การเงินและบัญชี
SB-3-19 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
| ขั้นตอน | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ | Project Manager/Area Engineer/ Counterpart | กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี | เจ้าหน้าที่บัญชี | APD.,DPD. และ PD. | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | ลงทะเบียนรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
2 | รับเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
3 | ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
4 | รับเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
5 | ตรวจสอบความถูกต้องและความดำเนินการครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
6 | บริษัทฯ รับไปดำเนินการแก้ไข | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
7 | จัดทำเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณสมทบเสนอผู้มีอำนาจลงนามเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
8 | ลงนามเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
9 | ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและบันทึกทะเบียนคุมเงินประจำงวด | [6 empty] | - เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ - ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
10 | จัดส่งเอกสารให้กองการเงินและบัญชีเพื่อจ่ายเงินส่วนงบประมาณสมทบให้บริษัทฯ | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
11 | ตรวจสอบการจ่ายเงินจากสำเนาใบเสร็จของผู้รับจ้าง | [6 empty] | เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง