## sheet1
SB-11-1 การพัฒนาระบบบริหาร (การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ)
| ขั้นตอน | สพร. | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | รับทราบและศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. |  | กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. | กันยายน
2 | เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้คะแนน |  | ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้คะแนน | ตุลาคม - ธันวาคม
3 | แจ้งผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดพิจารณาและกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ |  | รายละเอียดตัวชี้วัด | ธันวาคม
4 | จัดทำคำรับรองฯ และเอกสารประกอบคำรับรองฯให้รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจปลัดกระทรวงและอธิบดีลงนาม |  | - คำรับรองการปฏิบัติราชการ - เอกสารประกอบคำรับรองฯ | ธันวาคม
5 | ส่งคำรับรองและเอกสารประกอบคำรับรองที่ลงนามแล้วให้สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงคมนาคม |  | - คำรับรองการปฏิบัติราชการ - เอกสารประกอบคำรับรองฯ | ธันวาคม
6 | ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับกรม/กองและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง |  | รายละเอียดตัวชี้วัด | ธันวาคม
7 | ส่งคำรับรองให้สำนัก / กองเพื่อตรวจสอบรายละเอียด |  | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | ธันวาคม
8 | ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง |  | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | ธันวาคม
9 | ส่งมอบคำรับรองที่ลงนามแล้วให้แก่ สำนัก/กอง เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์และรายละเอียดตัวชี้วัด |  | - คำรับรอง - เกณฑ์และรายละเอียดตัวชี้วัด | ธันวาคม
10 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 3 เดือน |  | รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 3 เดือน | ภายใน 31 มกราคม
11 | สรุปรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 3 เดือน และบันทึก e- SAR เข้าระบบในเว็ปไซต์สำนักงานก.พ.ร. |  |  | ภายใน 31 มกราคม
12 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน |  | รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน | ภายใน 31 มีนาคม
13 | สรุปรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือนและบันทึกลงระบบ e – SAR เข้าระบบเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. |  | - รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน - ระบบ e – SAR | ภายใน 30 เมษายน
14 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 9 เดือน |  | รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 9 เดือน | ภายใน 30 มิถุนายน
15 | สรุปรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 9 เดือน และบันทึกลง e –SAR เข้าระบบในเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. |  | - รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 9 เดือน - ระบบ e – SAR | ภายใน 31 กรกฎาคม
16 | ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 12 เดือน |  | รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน | ภายใน 30 กันยายน
17 | ประมวลผลงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน และบันทึก e –SAR เข้าระบบในเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ |  | - รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน - ระบบ e – SAR | ภายใน 31 ตุลาคม
18 | สรุปรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน |  | - รายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน - ระบบ e – SAR | ภายในเดือนพฤศจิกายน
19 | ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ณ สถานที่ตั้งของกรม ( Site Visit) |  | รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน | ธันวาคม - มกราคม
ไม่มีข้อแก้ไข
มีข้อแก้ไข