## การเงินและบัญชี
SB-1-10 การจัดหาโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ (โครงการเงินกู้)
| ขั้นตอน | กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้/กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้ | คณะกรรมการราคากลาง | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | ส่วนบริหาร/กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | คณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลุ่มบริหารฯ | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการซื้อหรือจ้าง (การประกวดราคา) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | [7 empty] | - คำสั่ง (แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง) - คำสั่ง (แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา) - คำสั่ง (แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา)
2 | รับแบบก่อสร้างจากสำนักสำรวจและออกแบบ | [7 empty] | แบบก่อสร้าง
3 | ตรวจสอบแบบก่อสร้าง | [7 empty] | แบบก่อสร้าง
4 | คำนวณราคากลางเบื้องต้น | [7 empty] | ราคากลาง
5 | พิจารณาราคากลาง | [7 empty] | ราคากลาง
6 | จัดทำเอกสารประกวดราคา | [7 empty] | เอกสารประกวดราคา
7 | เสนอแหล่งเงินกู้ เพื่อขออนุมัติเอกสารประกวดราคา | [7 empty] | เอกสารประกวดราคา
8 | ทำบันทึกข้อความขออนุมัติกรมฯ พิจารณาประกาศและเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างให้มาประกวดราคา | [7 empty] | บันทึกข้อความ (ขออนุมัติกรมฯ พิจารณาประกาศและเชิญชวน)
9 | ทำประกาศและบันทึกข้อความเชิญผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างให้มาประกวดราคา (ผสค.ลงนาม) | [7 empty] | บันทึกข้อความ (เชิญผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างให้มาประกวดราคา)
10 | ขายของประกวดราคาตามวัน เวลา และสถานที่ตามบันทึกข้อความเชิญชวน | [7 empty] | บันทึกข้อความ (เชิญชวน)
11 | รับซองและเปิดซองประกวดราคาตามวัน เวลา และสถานที่ตามบันทึกข้อความเชิญชวน
12 | พิจารณาผลการประกวดราคา | [7 empty] | ผลการประกวดราคา
13 | เสนอแหล่งเงินกู้เพื่อขออนุมัติผลการประกวดราคา | [7 empty] | ผลการประกวดราคา
14 | ขออนุมัติกรมฯ รับราคา | [7 empty] | ผลการประกวดราคา
15 | เสนอสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา | [7 empty] | ผลการประกวดราคา
16 | เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อขออนุมัติผลการประกวดราคา | [7 empty] | ผลการประกวดราคา
17 | กำหนดลงนามในสัญญา โดยต้องปฏิบัติตาม e-GP | [7 empty] | - ผลการประกวดราคา - สัญญาจ้าง
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่อยู่ในวงเงิน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน