## CB-1-1.2
CB-6-3 การพิจารณาขยายอายุสัญญา หรืองด หรือการลดค่าปรับ
| ขั้นตอน | ผู้รับจ้าง | หน่วยงานเจ้าของสัญญา | ผู้ควบคุมงาน | คกก. ตรวจการจ้าง | ผู้มีอำนาจในหน่วยงาน | คกก.พิจารณาขยายอายุสัญญาหรืองด | งานพัสดุและสัญญา | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญาแจ้งความประสงค์ พร้อมเหตุผล และจำนวนวันที่ขอขยายอายุสัญญา | [7 empty] | บันทึกข้อความ
2 | ลงทะเบียนรับหนังสือ พร้อมสั่งการผู้ควบคุมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง | [7 empty] | บันทึกข้อความ
3 | ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปปัญหาอุปสรรค เสนอความคิดเห็น พร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | - สำเนาสัญญา - หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - หนังสือผู้รับจ้างขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง - หนังสือมอบพื้นที่ก่อสร้าง - หนังสือผู้รับจ้างแจ้งเหตุติดขัด/ขอสงวนสิทธิ์ - รายงานผลการดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานจากหน่วยงานในพื้นที่แจ้งยืนยันวันที่ปัญหาอุปสรรคแก้ไขแล้วเสร็จ - หนังสือจากผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา - บันทึกควบคุมงาน พิจารณาขยายอายุสัญญา - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาขยายอายุสัญญา - รายงานการปฏิบัติงาน (พ.1-37) - บันทึกผลการพิจารณาของแขวงฯ
4 | นัดประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นและตรวจสอบเอกสาร พร้อมสรุปความเห็นเสนอผู้มีอำนาจในหน่วยงานเจ้าของสัญญาตามลำดับชั้น | [8 empty] | 3 วัน
5 | ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบและสั่งการคณะกรรมการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรืองด หรือลดค่าปรับ พิจาณาเสนอความเห็น | [8 empty] | 4 วัน
6 | นัดประชุดตรวจสอบเอกสารพร้อมสรุปความเห็นโดยจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอผู้มีอำนาจในหน่วยงาน | [8 empty] | 3 วัน
7 | พิจารณาเห็นชอบการขยายอายุสัญญา | [8 empty] | 1 วัน
8 | แจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเจ้าของสัญญา เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป | [7 empty] | บันทึกข้อความ | 1 วัน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ