## การเงินและบัญชี
CB-6-4 การบริหารสัญญาเงินกู้
| ขั้นตอน | ผสค./PD./APD./DPD. | กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้ฯ | Supervision Staff | นายช่างโครงการ/PM (Consultant)/AE (Consultant) | อธิบดี/ผอ.สำนักฯ /ผอ.โครงการ | คณะกรรมการตรวจการจ้าง | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | ลงนามในสัญญา โดยต้องปฏิบัติตาม e-GP | [6 empty] | สัญญา
2 | ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งสำเนาสัญญาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สตง.,สงป., สรรพากร., สศช., ลนก., ผอง.และคณะกรรมการตรวจการจ้าง | [6 empty] | สัญญา
3 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา | [6 empty] | สัญญา
4 | ตรวจสอบสัญญา | [6 empty] | สัญญา
5 | แก้ไขสัญญา | [6 empty] | สัญญา
6 | อนุมัติแก้ไขสัญญา | [6 empty] | สัญญา
7 | ตรวจรับงาน | [6 empty] | สัญญา
8 | รายงานผลการปฏิบัติงาน | [6 empty] | รายงานผลการปฏิบัติงาน
9 | ทบทวนโครงการ | [6 empty] | สัญญา
10 | กรณีงานไม่เสร็จตามเวลาพิจารณาว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ | [6 empty] | สัญญา
11 | เสียค่าปรับ
12 | ดำเนินงานต่อจนงานแล้วเสร็จ
13 | บำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด
แก้ไขสัญญา
ไม่แก้ไขสัญญา
เสร็จตามสัญญา
ต่อสัญญา
ไม่ต่อสัญญา
ไม่เสร็จตามสัญญา