## sheet1
CB-7-4 การแก้ไขแบบและสัญญาของสำนักก่อสร้างทางและสะพาน
| ขั้นตอน | นายช่างโครงการฯ/ ผู้รับจ้าง | คณะกรรมการตรวจการจ้าง | ผสบ. | วญบ. | สท./สส. | อทส./ผู้มีอำนาจ | คณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน | สม. | รทบ. | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | เสนอแก้ไขแบบและสัญญาต่อสำนักฯ ผ่าน ผจก.โครงการฯ | [9 empty] | หนังสือขอแก้ไขแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างและสัญญา | 1 วัน
2 | ประชุมพิจารณาแบบและสัญญาและสรุปความเห็น | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา บันทึกข้อความ | 3 วัน
3 | แก้ไขแบบก่อสร้าง | [9 empty] | แบบก่อสร้าง | 9 วัน
4 | พิจารณาแบบก่อสร้าง | [9 empty] | แบบก่อสร้าง | 1 วัน
5 | ถอดแบบปริมาณงาน คำนวณค่างาน ขออนุมัติแก้ไขสัญญา และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาทำการ | [9 empty] | - แบบก่อสร้างและสัญญา - บันทึกข้อความเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคา | 5 วัน
6 | อนุมัติแก้ไขสัญญาและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาทำการ | [9 empty] | - แบบก่อสร้างและสัญญา - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคา | 1 วัน
7 | พิจารณาราคาและเวลาทำการ | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา | 1 วัน
8 | ส่งเอกสารให้สำนักเลขานุการกรมตรวจสอบ | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา
9 | รับราคาและเวลาทำการและจัดทำร่างสัญญาให้สำนักกฎหมาย | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา | 3 วัน
10 | พิจารณาแบบก่อสร้างและสัญญา | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา | 3 วัน
11 | พิจารณาแบบก่อสร้างและสัญญา | [9 empty] | แบบก่อสร้างและสัญญา | 2 วัน
12 | ทำบันทึกข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาและแจ้งโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง | [9 empty] | บันทึกข้อความ | 1 วัน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ