## Sheet1
CB-22-1 การขออนุมัติงบประมาณ งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ผ่านทางระบบบริหารภัยพิบัติ
| ขั้นตอน | หมวดทางหลวง | ขท. |  | สทล./ศท./สส. |  | สร. |  | วดร. | วผร. | กง. | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  |  | งานสารสนเทศ | ผอ.ขท | ส่วนสารสนเทศ | วผ.ทล./ผส.ทล./ผศ.ศท./ผศ.สส. | ศูนย์ฯอุบัติภัย | บัญชี
1 | แจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติมายังแขวงเพื่อบันทึกลงระบบ | [10 empty] | ระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
2 | บันทึกข้อมูลในระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS) | [10 empty] | แบบฟอร์ม 1-2, ระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
3 | ตรวจสอบความเสียหายและจัดทำรายละเอียดปริมาณงานความเสียหายจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบ | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
4 | ผู้มีอำนาจ. ลงนามในแบบฟอร์ม | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
5 | จัดส่งฟอร์มไปยัง สร. | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
6 | พิจารณาความเหมาะสมของการของบประมาณ | [10 empty] | ระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
7 | ยกเลิกออกจากระบบ | [10 empty] | ระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
8 | วดร. พิจารณาเพื่อเห็นชอบ | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
9 | พิจารณาจัดสรรงบประมาณ | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
10 | ขอเงินงวด | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
11 | โอนเงินงวด | [10 empty] | รายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย
12 | แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้ผอ.ขท.ทราบเพื่อดำเนินการ | [10 empty] | ผลการจัดสรรงบประมาณ
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม