## sheet1
CB-1-4 การรวบรวม จัดทำ และขออนุมัติแผนขององค์กร
| ขั้นตอน | สร. / สป. | สผ. (ฝ่ายวางแผน) | สผ. (ฝ่ายวางแผนดำเนินการ) | กระทรวงคมนาคม | สำนักงบประมาณ | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | รวบรวมและส่งแผนไปยัง สผ. | [5 empty] | แผนรายประมาณการ/ระบบ PlanNet
2 | รวบรวมและจัดทำแผนขององค์กร | [5 empty] | -แผนตามนโยบายของรัฐบาล -แผนยุทธศาสตร์ของชาติ -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -แผนกระทรวงคมนาคม -แผนของกรมทางหลวง -แผนโครงการ/แผนรายประมาณการ -ระบบ PlanNet -บันทึกข้อความ
3 | ตรวจสอบแผนขององค์กร (และจัดทำรายละเอียดแผนสำหรับโครงการขนาดใหญ่) และจัดส่งไปยังกระทรวงคมนาคม
4 | กระทรวงรวบรวมและจัดส่งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
5 | พิจารณาและอนุมัติ
6 | กรณีอนุมัติ แจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวงและ สผ. (ฝ่ายวางแผนดำเนินการ) -สำหรับโครงการขนาดใหญ่ แจ้งสำนักก่อสร้างดำเนินการ -สำหรับโครงการดำเนินการเอง แจ้ง ศท./ศสส. -สำหรับโครงการย่อย แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีไม่อนุมัติ แจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวง และ สผ. (ฝ่ายวางแผนดำเนินการ)แก้ไขรายละเอียดแผนและงบประมาณ เพื่อขออนุมัติใหม่ | [5 empty] | บันทึกข้อความ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ