## การเงินและบัญชี
CB-1-1/1 การจัดทำแผนรายประมาณการ ระดับสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง
| ขั้นตอน | แขวงทางหลวง |  | สทล. |  | กรมทางหลวง | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  | งานวางแผน | ผอ.ขท. | วผ.ทล. | ผส.ทล. | สผ., สร., สป.
1 | สำรวจความเสียหายและประเมินค่าก่อสร้าง | [5 empty] | - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - คู่มือการประเมินความเสียหาย - ระบบ RoadNet - ระบบ MIS - ระบบ HSMS - ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง
2 | แจ้งให้เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณ | [5 empty] | บันทึกข้อความ (เสนอบัญชีงบประมาณ)
3 | เสนอบัญชีความต้องการงบประมาณ | [5 empty] | - ระบบ PlanNet - แผนรายประมาณการ (แผนงานอำนวยความปลอดภัย,แผนงานพัฒนาทางหลวง,แผนงานบำรุงทาง) | 5-7 วัน
4 | วผ.ทล.ตรวจสอบ/คัดกรองความถูกต้องเหมาะสมของบัญชีความต้องการงบประมาณ และดำเนินการจัดลำดับความสำคัญในระดับสำนัก และระดับกรมฯ เพื่อคัดเลือกโครงการที่ได้รับงบประมาณ | [6 empty] | 1-3 วัน
6 | สำนักเจ้าของงบประมาณ (สผ.,สร.,สป.) แจ้งให้ส่งเล่มแผนรายประมาณการทุกโครงการพร้อมบันทึกข้อความ | [5 empty] | บันทึกข้อความ (แจ้งให้ส่งเล่มแผนรายประมาณการทุกโครงการ) | 7-15 วัน
7 | แขวงฯ จัดทำเล่มแผนรายประมาณการ โดยแผนที่ได้รับการลงนามโดย ผอ.ขท. แล้วจะถูกจัดส่งไปยัง สทล. และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | [5 empty] | - แผนรายประมาณการ (แผนงานอำนวยความปลอดภัย,แผนงานพัฒนาทางหลวง,แผนงานบำรุงทาง)
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง