## sheet1
SB-4-28 การจัดทำคำสั่งการกำหนดเลขที่หนังสือราชการ
| ขั้นตอน | กลุ่มพัฒนาระบบงาน | ผรจ./ผอจ. | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเลขที่หนังสือราชการ |  |  |  | 5 วัน
2 | ศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรม และนโยบายของกรมที่เกี่ยวข้อง |  |  | - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ - คำสั่ง (จัดตั้งหน่วยงานภายใน สังกัดกรมฯ) - นโยบายของกรมทางหลวง | 3 วัน
3 | ประสานสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดเลขที่หนังสือราชการ |  |  |  | 2 วัน
4 | จัดทำร่างคำสั่งการกำหนดเลขที่หนังสือราชการ |  |  | คำสั่ง (การกำหนดเลขที่หนังสือราชการ) | 3 วัน
5 | จัดทำร่างบันทึกและคำสั่งการกำหนดเลขที่หนังสือราชการ เสนอ ผรจ. พิจารณาตรวจสอบ ก่อนเสนอ ผอจ. ลงนาม |  |  | - คำสั่ง (การกำหนดเลขที่หนังสือ ราชการ) - บันทึกข้อความ | 3 วัน
6 | แก้ไข |  |  |  | 1 วัน
7 | เสนอบันทึกและคำสั่งให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารลงนามก่อนแจ้งเวียนคำสั่งการกำหนดเลขที่หนังสือราชการแก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง |  |  | - คำสั่ง (การกำหนดเลขที่หนังสือ ราชการ) - บันทึกข้อความ | 4 วัน
ผ่านการพิจารณา
ไม่ผ่านการพิจารณา