## sheet1
SB-9-1 การจัดฝึกอบรม
| ขั้นตอน | กองฝึกอบรม | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
1 | พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  | แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง (โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม)
2 | สำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด |  | ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด | 7 วัน
3 | เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการ อาทิ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อม (ร่าง) ตารางกำหนดการฝึกอบรม |  | แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง (โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม) | 7 วัน
4 | จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนเพื่อขอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม |  | บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม) | 3 วัน
5 | จัดทำแบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต |  | แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต | 1 วัน
6 | รวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม |  | รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม | 7 วัน
7 | จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งเวียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ |  | - บันทึกข้อความ (เพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรม) - รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม | 3 วัน
8 | จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อจัดดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ |  | บันทึกข้อความ (เพื่อขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ) | 2 วัน
9 | เตรียมการเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ - ประสานเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ/วิธีการ เอกสาร - ประสานงานเพื่อบริหารจัดการเรื่องต่างๆ อาทิ สถานที่ รถรับส่ง - ประสานเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ - อื่นๆ
10 | ตรวจสอบความพร้อมในการจัดดำเนินการ |  |  | 3 วัน
11 | ดำเนินการฝึกอบรม
12 | ดำเนินการหลังการฝึกอบรม - รวบรวมหลักฐานและเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - จัดทำรายงานการเดินทาง - วิเคราะห์แบบประเมินผลและสรุปเพื่อจัดทำรูปเล่มประเมินผลโครงการฯ เพื่อเสนอผู้บริหาร |  | - ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - รายงานการเดินทาง - แบบประเมินผลและสรุป
ไม่พร้อม
พร้อม