## sheet1
CB-4-1 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมาตรา 46 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
| ขั้นตอน | กรมทางหลวง |  | บริษัทที่ปรึกษา | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วส.) | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  | ผอ.สช./ผสผ. | สสช. |  | คณะกรรรมการชำนาญการฯ
1 | ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อ่อนไหวที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA | [6 empty] | 5 วัน
2 | จัดตั้งงบประมาณเพื่อออกแบบรายละเอียด
3 | ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ จัดทำรายการข้อกำหนด (TOR) จ้างที่ปรึกษา ควบคุม และกำกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EIA | [5 empty] | รายการข้อกำหนด (TOR)
4 | ดำเนินการจัดทำและส่งมอบรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ | [5 empty] | รายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์
5 | คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [5 empty] | รายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์
6 | พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [5 empty] | รายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์
ไม่เข้าข่าย
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
เข้าข่าย
กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ 1A,อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กรณีอยู่ในพื้นที่ 1A,อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ