## CB-1-1.2
CB-1-1/4 การจัดทำแผนรายประมาณการ ระดับศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน กรณีสำรวจความเสียหาย
| ขั้นตอน | สผ. | สส. | ศ.สส. |  |  | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  |  |  | หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ | หน.งานแผนงาน | ผศ.สส.
1 | สำรวจความเสียหายของสะพาน และเสนอโครงการ | [5 empty] | -ระบบ BMMS -รายการความต้องการงบประมาณประจำปี - บันทึกข้อความ
2 | พิจารณาอนุมัติโครงการ | [5 empty] | รายการความต้องการงบประมาณประจำปี - บันทึกข้อความ | 1 วัน
3 | ประมาณการค่าก่อสร้าง | [5 empty] | แบบก่อสร้าง | 3 วัน
4 | ตรวจสอบการประมาณการค่าก่อสร้าง | [5 empty] | - ราคากลาง - แบบก่อสร้าง | 1 วัน
5 | พิจารณาอนุมัติแผนรายประมาณการ | [5 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
6 | จัดทำเล่มแผนรายประมาณการ | [5 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
7 | ตรวจสอบความถูกต้องของเล่มแผนรายประมาณการ | [5 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
8 | ลงนามในเล่มแผนรายประมาณการ | [5 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
9 | จัดส่งสำนักก่อสร้างสะพานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ | [5 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
ไม่ถูก
อนุมัติ
ถูก
ถูกต้อง
ไม่อนุมัติ
ไม่ถูกต้อง
ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
ไม่ถูก
ถูก