## CB-1-1.2
CB-1-1/3 การจัดทำแผนรายประมาณการ ระดับศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน กรณีปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
| ขั้นตอน | สผ. | สส. | ศ.สส. |  |  |  | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  |  |  | งานสารบรรณ | ฝ่ายแผนงาน | ฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ผศ.สส.
1 | แจ้งนโยบายโครงการก่อสร้างและกรอบระยะเวลา | [6 empty] | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 1 วัน
2 | ออกแบบก่อสร้าง | [6 empty] | แบบก่อสร้าง | 1 วัน
3 | ประเมินโครงการ | [7 empty] | 5 วัน
4 | จัดทำแผนโครงการ | [6 empty] | แผนโครงการ | 15-30 วัน
5 | พิจารณาอนุมัติแผนโครงการ | [6 empty] | แผนโครงการ | 1 วัน
6 | พิจารณาอนุมัติแผนโครงการ | [6 empty] | แผนโครงการ | 1 วัน
7 | เห็นชอบแผนรายประมาณการ | [6 empty] | แผนรายประมาณการ | 1 วัน
8 | แจกจ่ายแบบก่อสร้างให้กับฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง | [6 empty] | แบบก่อสร้าง | 1 วัน
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ