## CB-1-1.2
CB-2-2 การสำรวจและออกแบบสะพาน
| ขั้นตอน | กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง (สะพาน) สำนักสำรวจออกแบบ | [5 empty] | เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา
|  | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ | หัวหน้างานสำรวจ | หัวหน้าชุดสำรวจ | หัวหน้างานออกแบบ | ผู้มีอำนาจ | ผอ. สำนักสำรวจและออกแบบและวิศวกรใหญ่ฯ
1 | รับมอบบัญชีรายชื่อสายทาง , ตำแหน่งที่จะก่อสร้างและประเภทของงาน เช่นก่อสร้างใหม่ , ขยายความกว้างสะพานต่อความยาวสะพาน ฯลฯ จากหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | [6 empty] | บัญชีรายชื่อสายทาง | 1 วัน
2 | ดำเนินการวางแผนสำรวจอาคารระบายน้ำ | [6 empty] | แผนสำรวจอาคารระบายน้ำ
3 | รับมอบแผนการสำรวจจาก หัวหน้างานสำรวจ และจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และแบบฟอร์มบันทึก เพื่อดำเนินการสำรวจและเก็บรายละเอียด จัดทำ Profile-Cross Section ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเสนอให้หัวหน้างานสำรวจ | [6 empty] | แผนสำรวจอาคารระบายน้ำ | 10 วัน
4 | ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด ถ้าไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอให้ส่งกลับ หัวหน้าชุดสำรวจดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้หัวหน้าชุดสำรวจทำการเขียนแผนที่แนวทางและระดับต่อไป | [6 empty] | แผนสำรวจอาคารระบายน้ำ | 2 วัน
5 | หัวหน้าชุดสำรวจและช่างสำรวจดำเนินการเขียนแบบรายละเอียด และเสนอหัวหน้างานสำรวจพิจารณา | [6 empty] | - แผนที่แนวทางของถนน/สะพาน/ท่ออุโมงค์ คสล. Profile และ Cross Section ถนนและลำน้ำ - แผนที่แสดงที่ตั้งสะพานหรือท่ออุโมงค์ คสล. | 5 วัน
6 | ตรวจสอบแบบรายละเอียดที่ได้รับ ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้หัวหน้าชุดสำรวจทำการแก้ไข ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงเสนอให้หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบพิจารณา | [6 empty] | - แผนที่แนวทางของถนน/สะพาน/ท่ออุโมงค์ คสล. Profile และ Cross Section ถนนและลำน้ำ - แผนที่แสดงที่ตั้งสะพานหรือท่ออุโมงค์ คสล. | 1 วัน
7 | ตรวจสอบข้อมูลและแบบรายละเอียดให้ถูกต้องกับข้อกำหนดความต้องการของกรมทางหลวง และมอบข้อมูล และแบบรายละเอียดให้หัวหน้างานออกแบบเพื่อดำเนินการออกแบบต่อไป | [6 empty] | - แผนที่แนวทางของถนน/สะพาน/ท่ออุโมงค์ คสล. Profile และ Cross Section ถนนและลำน้ำ - แผนที่แสดงที่ตั้งสะพานหรือท่ออุโมงค์ คสล.
8 | รับเอกสาร | [7 empty] | 1 วัน
9 | ตรวจสอบพื้นที่จริงในสนาม ตรวจสอบสภาพอาคารระบายน้ำเดิม ตรวจสอบพื้นที่รับน้ำ (ปริมาณน้ำ)
10 | วางแผนการก่อสร้างปรับปรุง | [6 empty] | แผนการก่อสร้างปรับปรุง
11 | เลือกรูปแบบโครงสร้าง ใช้แบบมาตรฐานได้ คำนวณออกแบบใหม่ | [7 empty] | 1 เดือน
12 | สั่งเขียนแบบ | [6 empty] | แบบก่อสร้าง | 1 เดือน
13 | ผู้มีอำนาจ (ผู้ออกแบบ, หัวหน้าส่วนออกแบบ, กลุ่มงานโครงสร้าง) ตรวจสอบทบทวนแบบ แก้ไขความถูกต้อง | [6 empty] | แบบก่อสร้าง | 1 เดือน
14 | ลงนามแบบ เมื่อผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบเห็นชอบ และวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบอนุญาติ | [6 empty] | แบบก่อสร้าง | 3 เดือน
[ไม่ถูกต้อง]
[ถูกต้อง]
[ถูกต้อง]
[ถูกต้อง]
[ไม่ถูกต้อง]
[ไม่ถูกต้อง]
[ถูกต้อง]