# CB-8-1 การควบคุมงานก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **ผู้ควบคุมงาน** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | รับเอกสารสัญญาก่อสร้าง | ตรงตามสัญญา  ไม่ตรงตามสัญญา (พบความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน)  กรณีปรับ กม.หัวท้ายไม่เกิน 5 กม.  หรือแก้ไขแบบ  กรณีเพิ่มรายการที่ไม่มีในสัญญา  หรือแก้ไขแบบและปริมาณงาน | สัญญาจ้าง |  |
| 2 | ศึกษารายละเอียดของงานในสัญญา |  | สัญญาจ้าง | 1-3 วัน |
| 3 | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบปริมาณงาน |  | สัญญาจ้าง | 2-15 วัน |
| 4 | ก่อสร้างตามสัญญา |  | สัญญาจ้าง | ทุกวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ |
| 5 | พิจารณาความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนพร้อมปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม  - กรณีปรับ กม.หัวท้ายไม่เกิน 5 กม. และแก้ไขแบบ  - กรณีเพิ่มรายการที่ไม่มีในสัญญาหรือแก้ไขแบบและปริมาณงาน |  | สัญญาจ้าง | 3-15 วัน |
| 6 | ถัวจ่าย |  |  | 1-10 วัน |
| 7 | แก้ไขสัญญา |  | สัญญาจ้าง |
| 8 | ก่อสร้างตามถัวจ่าย |  |  | ทุกวันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ |
| 9 | ก่อสร้างตามสัญญาใหม่ |  | สัญญาจ้าง |
| 10 | ตรวจสอบปริมาณงานและเบิกจ่าย |  |  |  |