# CB-33-1 การจัดทำวิจัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **นักวิจัย** | **คณะอนุกรรมการ** | **ผสจ.** | **อทล./วญจ.** | **วช.** | **ทล.** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | สำรวจและรวบรวมปัญหา พร้อมคัดเลือกประเด็นปัญหาเพื่อทำการวิจัย  เห็นชอบ  ไม่อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  อนุมัติ  อนุมัติ  ไม่เห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  | 14 วัน |
| 2 | จัดเรียงลำดับความสำคัญของหัวข้องานวิจัย |  |  |  |  |  |  | เอกสารหัวข้องานวิจัย | 1 วัน |
| 3 | พิจารณาหัวข้องานวิจัย |  |  |  |  |  |  | เอกสารหัวข้องานวิจัย | 1 สัปดาห์ |
| 4 | เสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบ ว-1 ด ของ วช. |  |  |  |  |  |  | แบบฟอร์ม ว-1 ด | 7 วัน |
| 5 | พิจารณาแบบฟอร์ม  ว-1 ด |  |  |  |  |  |  | แบบฟอร์ม ว-1 ด | 30 วัน |
| 6 | พิจารณาแบบฟอร์ม  ว-1 ด |  |  |  |  |  |  | แบบฟอร์ม ว-1 ด | 30 วัน |
| 7 | แจ้งเวียนผลการประเมินจาก วช. ให้นักวิจัยทราบ |  |  |  |  |  |  | บันทึกข้อความผลการประเมิน | 30 วัน |
| 8 | -ดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ กรณีจ้างที่ปรึกษา  -ดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ กรณีวิจัยเอง |  |  |  |  |  |  | สัญญาจ้าง | 12 เดือน |
| 9 | เผยแพร่ผลงานวิจัย |  |  |  |  |  |  | ผลงานวิจัย | ตามความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของงานวิจัย |
| 10 | ส่งแบบประเมินผลให้ วช. |  |  |  |  |  |  | แบบประเมินผล  แบบฟอร์ม ป-1 | 3 วัน |