# CB-12-1 ซ่อมบำรุงทาง – ดำเนินการเอง/จ้างเหมา (ระหว่างประกันสัญญาหรือหลังประกันสัญญา)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **หมวดทางหลวง** | **ผอ.ขท.** | **งานพัสดุและสัญญา** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | สำรวจสภาพผิวทาง | เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ |  |  | ภาพถ่ายแผนผังบริเวณ | 1  วันทำการ |
| 2 | ตรวจสอบความเสียหายและจัดทำรายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย |  |  |  |  | 1  วันทำการ |
| 3 | -กรณีดำเนินการเอง จัดทำบันทึกข้อความเบิกวัสดุ/น้ำมัน/เครื่องจักร  -กรณีอยู่ระหว่างประกันสัญญา จัดทำบันทึกข้อความเสนอให้แจ้งบริษัทผู้รับเหมา  -กรณีหลังประกันสัญญา จัดทำบันทึกข้อความเสนอให้จัดหาผู้รับเหมาเพื่อว่าจ้างเหมาดำเนินการ |  |  |  | - บันทึกข้อความ  - พ.1-02  - พ.1-03  - พ.1-28 | 1  วันทำการ |
| 4 | เสนอ ผอ.ขท. |  |  |  | 1  วันทำการ |
| 5 | -กรณีดำเนินการเอง จัดซื้อวัสดุ  -กรณีอยู่ระหว่างประกันสัญญา  แจ้งบริษ้ทผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการ  -กรณีหลังประกันสัญญา จัดหาผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการ |  |  |  |  | 5  วันทำการ |
| 6 | ตรวจรับการจัดซื้อวัสดุ (กรณีดำเนินการเอง)  หรือ ตรวจรับงาน (กรณีจ้างเหมา) |  |  |  | พ.1-28/1 |
| 7 | จัดทำการปะซ่อมผิวทาง / ติดตามงานจ้างเหมา |  |  |  |  |
| 8 | รายงานผลงาน ผอ.ขท. ทราบ  -กรณีดำเนินการซ่อมเอง รายงานผลผ่านระบบ |  |  |  | - บันทึกข้อความ  - ระบบติดตามค่าใช้จ่าย-  บำรุงปกติ (งาน ง.) |
| 9 | จัดเก็บเอกสาร |  |  |  |  |