# CB-7-3 การแก้ไขแบบและสัญญาของสำนักงานทางหลวง กรณีเปลี่ยนแปลงรายงานก่อสร้าง

|  | **ขั้นตอน** | **ผู้รับจ้าง** | **ผู้ควบคุมงาน** | **คณะกรรมการตรวจการจ้าง** | **คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการแก้ไข เปลี่ยนแปลง** | **ผส.ทล.** | **ผอ.ขท.** | **คณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาทำการ** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขอแก้ไขแบบก่อสร้าง  ไม่เห็นชอบ  เห็นชอบ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  | - หนังสือขอแก้ไขแบบก่อสร้าง  - แบบก่อสร้าง |  |
| 2 | รวบรวมข้อมูล สรุปปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอความเห็นและรูปแบบเพื่อแก้ไขแบบก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  | บันทึกข้อความ | 3-7 วัน |
| 3 | ประชุมพิจารณาและสรุปความเห็น |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 วัน |
| 4 | ประชุมพิจารณาและเสนอความเห็น |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 วัน |
| 5 | พิจารณาการแก้ไขแบบและสัญญา |  |  |  |  |  |  |  | สัญญาจ้าง/แบบก่อสร้าง | 1 วัน |
| 6 | แต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาทำการ |  |  |  |  |  |  |  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาและระยะเวลาทำการ | 1 วัน |
| 7 | ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมแก้ไขแบบ |  |  |  |  |  |  |  | ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแบบก่อสร้าง | 2 วัน |
| 8 | พิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแบบก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  | ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแบบก่อสร้าง | 1 วัน |
| 9 | พิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแบบก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  | ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแบบก่อสร้าง | 1 วัน |
| 10 | จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและเชิญผู้รับจ้างลงนาม |  |  |  |  |  |  |  | สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม | 1 วัน |